## ユースケース
| 指令 | 実装先 | ユースケース
バッテリー充電
異常を検出する
| 外部監視 |  | 駆動許可を出す
|  | 外部監視 |  | 駆動許可信号を出力
|  | ラズパイ |  | 駆動許可信号を受信する
|  | ラズパイ |  |  | 駆動許可信号が来たらジョイスティック操作を受け付けるようにする
| 外部監視 |  | 駆動禁止を出す
|  | 外部監視 |  | 駆動禁止信号を出力
|  | ラズパイ |  | 駆動許可信号を受信する
|  | ラズパイ |  |  | 駆動禁止信号が来たらジョイスティック操作を受け付けない
| 乗員 | 球体 | PモードからDモードに切り替えることでメカブレーキが解除される
DモードからPモードに切り替えることでメカブレーキが作動する
？ |  | 球体 |  | セレクタ情報を出力する
|  | ラズパイGPIO |  | セレクタ情報を受信する
|  | ラズパイ |  |  | セレクタ情報がPモードの時にはジョイスティック入力を禁止する
|  | ラズパイ |  |  | セレクタ情報がDモードの時にはジョイスティック入力を許可する
| 乗員 | 球体 | ジョイスティックを前に倒すと前進する
|  | ラズパイ |  | ジョイスティックの倒し角度に合わせて目標車速が変化する
現在車速と目標車速の差から目標加速度を算出する
現在車速を取得する
| 乗員 | 球体 | ジョイスティックを後ろに倒すと後退する
|  | ラズパイ |  | ジョイスティックの倒し角度に合わせて目標車速が変化する
| 乗員 |  | ジョイスティックを左右に倒すと左右の姿勢が変化する
乗員
| 外部監視 | 球体 | 強制停止を出す
| プログラムSW | ラズパイ | ギネスモード
目標車速上限を○○に変更する
| プログラムSW | ラズパイ | コントローラを変更する
|  | ラズパイ |  | ジョイコン
|  | ラズパイ |  | Microbit

## 評価内容
スフィア評価一覧
フェーズ | 実装チェック ～8/9 ★各コンピュータ、センサ、アクチュエータの電源ON/OFF、信号授受、通信の成立を確認 |  |  | 台座組付け時（産業用ラズパイ、LMガイド納入後）～9/6 ★コンピュータ・LMガイドの変化点、台座組付けに起因するエラーを見つける |  |  | 球体搭載時、駆動前安全確認 ～9/18 ★各機能が実装され、走行に移れることを確認する |  |  | 走行試験 ～10/10 ★実走行上での不具合修正・適合をする。わくわくで披露可能な状態に仕上げる。
分類 | 項目 | 評価条件・良品条件 | 担当 | 項目 | 評価条件・良品条件 | 担当 | 項目 | 評価条件・良品条件 | 担当 | 項目 | 評価条件・良品条件 | 担当
システム全体 | 起動 | 制御バッテリONで各コンピュータが起動・制御開始 | かとしょー
| 停止 |  | かとしょー
| IG-ON | 電源投入後、遠隔操作でＩＧ－ＯＮ状態に遷移 | なかおじ
| Rdy-ON | ＩＧ－ＯＮ状態から、遠隔操作でＲＤＹ－ＯＮ状態に遷移 | なかおじ
| P⇔D遷移 | セレクタスイッチによりＰ⇔Ｄ遷移 | なかおじ
電源関係 まーしーさん うめさん | バッテリ電源 | 並列駆動バッテリから電力が供給できること | うめさん | バッテリ電源
| バッテリ通信（単体） | 各バッテリと通信ができ、SOCが読めること | うめさん | バッテリ通信 | 産業用ラズパイと接続して見られることを確認
制御PF かわけんさん |  | 全ての制御がコールされ、初期化処理・周期処理ができること
駆動制御 ちゃとらさん | ドライバ通信 | ELMOの各ドライバが接続できていること |  | ドライバ通信 | ELMOの各ドライバが接続できていること |  | モータ駆動 | 指定の車速まで加速できること |  | モータ駆動 | 台座のハンチングが抑えられること
| モータ駆動 | 駆動指令～応答までの遅れが体感で十分に小さいこと |  | ドライバ通信 | エラー検出ができること |  |  |  |  | モータ駆動 | 指定の車速まで加速できること
| モータ駆動 | 指定の車速まで加速できること（タイヤ回転速度） |  | モータ駆動 | 全モータを同時に動かせること
| センサ入力 | 車速信号が取得できること |  | モータ駆動 | 空転しないこと（特別な対処いる？）
| モータ駆動 | 停止操作中はモータ停止状態が維持できること
| モータ駆動 | PKB=ON時はモータ出力を徐減または停止させること
重心制御 かわけんさん | ９軸センサ | 必要な情報を取得できていること
安全機能 なかおじさん | メインリレー | ラズパイからの制御でON/OFFできること
| 緊急遮断 | 駆動電源が遮断されること
| 駆動系異常検知 | モータ・インバーター障害、通信路障害の検知
| 操作系異常検知 | ジョイスティック障害、通信路障害の検知
| 無線通信機能(正常系) | 監視用PCとの無線通信
| 無線通信系異常検知 | 無線通信途絶の検知
| メインマイコン異常検知 | メインプロセス・OSのフリーズ、異常終了の検知(WatchDogを使うため産業用ラズパイ入荷以降)
ユーザIF たにぐさん | ジョイスティック | 前後・左右方向の情報が取れること | たにぐさん |  | 冗長化した状態でセンサ値取得ができ、キャリブレーションが完了していること。